关于召开共青团北京大学第三医院第十一次代表大会的通知

北医三院团字[2009]第2号

各团团支部：

根据《中国共产主义青年团章程》（中国共产主义青年团第十六次全国代表大会部分修改，2008年6月13日通过，以下简称《团章》）及《中国共产主义青年团基层组织选举规则（暂行）》（以下简称《基层规则》）的有关规定，结合三院实际情况，经院团委研究，报院党委和上级团组织批准，定于2009年5月中旬召开共青团北京大学三院第十一次代表大会(以下简称团代会)，并成立以三院党委相关领导兼任组长的团代会筹备工作领导小组（以下简称领导小组）。
现将召开团代会的有关事项通知如下：
一、团代会的工作步骤

（一）宣传教育工作

各团支部要把团代会代表的选举工作和共青团北京大学第三医院第十一届委员会委员（以下简称团委委员）候选人的推荐提名工作作为重要的大事抓好，充分认识做好选举工作及推荐提名工作的重要意义，明确选举程序与选举办法，在全体团员青年中传达本通知的精神，组织有效的宣传和动员，充分发扬民主，使全体团员青年关心并以高度负责的精神积极参与这件大事。

（二）团代会代表的推荐提名及选举工作

根据《团章》及《基层规则》的有关规定，经领导小组讨论决定，各支部推荐选举出席团代会的代表。代表的推荐提名选举工作按照《共青团北京大学三院第十五次代表大会代表产生办法》进行。
（三）团委委员候选人的推荐提名及选举工作

根据《团章》及《基层规则》的有关规定，经领导小组讨论决定，各支部推荐提名团委委员候选人并交大会选举。团委委员候选人的推荐提名工作按照《共青团北京大学北医三院第十一届委员会委员候选人产生办法》进行。

二、时间安排

(一) 3月9日——3月16日

主要工作：

1、各支部酝酿提名团代会代表候选人预备人选
2、各支部酝酿提名团委委员候选人

具体任务：       

1、3月9日，领导小组向各支部下发召开团代会的通知及有关文件，布置各支部酝酿团代会代表候选人预备人选工作、提名团委委员候选人工作（“一下”）。

2、3月9日至3月12日，各支部酝酿提名团代会代表候选人预备人选、团委委员候选人。

    3、3月13日中午12:00之前，各支部将本支部所属党支部审批后的团代会代表候选人预备人选名单和团代会代表候选人预备人选名单酝酿情况报告的书面材料及电子版报三院团委。

    4、3月13日至3月16日，领导小组对各支部上报的团代会代表候选人预备人选名单及团代会代表候选人预备人选名单酝酿情况的报告进行审批。
5、3月16日召开各支部负责人会议，各支部上报支部会议筹备情况报告单，领导小组通报各支部团代会代表候选人预备人选名单和团代会代表候选人预备人选酝酿情况，并布置选举工作的有关事项。

6、3月16日下午17:00前，各支部将本支部所属党支部审批后的团委委员候选人预备人选提名结果报三院团委（“一上”）。

（二）3月16日——3月19日
主要工作：① 各支部选举本支部的团代会代表
      ② 领导小组汇总团委委员候选人提名情况

具体任务：

1、各支部召开团支部会议，完成团代会代表的选举工作，并于3月19日中午12:00之前将本支部所属党支部审批后的团代会代表选举结果报三院团委。

2、领导小组汇总团委委员候选人提名情况。

（三）3月20日——3月27日

主要工作：

1、审批各支部上报的团代会代表选举结果

2、领导小组划分代表团，确定各代表团临时召集人

3、各支部酝酿讨论团委委员候选人初步人选名单

具体任务：

1、三院团委对各支部上报的团代会代表资格进行初步审查，并报代表资格审查小组审批。

2、领导小组划分代表团，并确定各代表团临时召集人。

3、3月23日，通报分团情况，并向各支部布置酝酿讨论团委委员候选人初步人选名单（“二下”）。

4、3月23日至3月26日，各支部在本支部团代会代表和主要团干部中酝酿讨论团委委员候选人初步人选名单。

5、3月27日中午12:00前，各支部将所属党支部审批后的团委委员候选人初步人选名单酝酿情况报三院团委（“二上”）。
（四）3月27日——4月7日

主要工作：

1、领导小组汇总团委委员候选人初步人选名单酝酿情况

    2、各代表团酝酿讨论团委委员候选人预备人选建议名单

具体任务：

1、3月27日至4月3日，领导小组汇总各支部上报的关于团委委员候选人初步人选名单酝酿讨论结果，并在此基础上酝酿提出团委委员候选人预备人选建议名单，并布置各代表团进行酝酿讨论（“三下”）。

2、4月3日至4月6日，各代表团酝酿讨论团委委员候选人预备人选建议名单。

3、4月7日中午12:00之前，各代表团将团委委员候选人预备人选建议名单酝酿意见报三院团委（“三上”）。

（五）4月7日到4月10日

主要工作：

1、各代表团召开全体会议选举产生本代表团正、副团长

2、各代表团酝酿讨论大会议程（草案）

（六）5月中旬

主要工作：

1、召开大会预备会议

2、召开共青团北京大学第三医院第十一次代表大会
召开团代会，是三院共青团工作中的一件大事，认真做好团代会代表的选举工作和团委委员候选人的酝酿提名工作，是开好这次大会的基础。各支部要切实加强领导，认真领会文件精神，以高度的政治责任感执行文件的各项要求，保证此项工作的顺利完成。

 

             共青团北京大学第三医院委员会

2009年3月9日
